## Cronograma
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github: https://github.com/MrLufer/Supershop
| Grupo: | 3
| Proyecto: | Sistema de Alertas- Uywa (UW)
| Enfoque de desarrollo: | Scrum
| Inicio: | 2024-04-04
| Fin: | 2024-06-13
| Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Nomenclatura del Rol | Inicio | Fin | % de Avance
| Reunión con el Stakeholder | - | - | Cueto/JP, Bartolo/AF y Lorenzo/AS | 2024-04-04 | 2024-04-14 | 100 %
| Idear Proyecto innovador | - | - | Lorenzo/DB, Cueto./JP, Bartolo/AF, Calderon/DF, Lorenzo/DF | 2024-04-04 | 2024-04-14 | 100 %
| Desarrollar del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) | UW-PC.DOCX | Cueto /JP, Bellido /DF ,Mattos/AP | 2024-04-04 | 2024-04-14 | 100 %
| Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | UW-CP.XLS | Cueto, Bellido, Mattos, Calderon, Lorenzo, Choy, Bartolo, Castillo | 2024-04-04 | 2024-04-14 | 100 %
| Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub | - | Cueto /JP | 2024-04-04 | 2024-04-14 | 100 %
| Elaboracion del Documento de Procesos de Negocio | Documento de Procesos de Negocio | UW-PN.DOCX | Cueto /JP, Castillo./DB, Bartolo/A, Mattos /DF, Lorenzo ,Bellido /UX, Calderon/DF, Choy/Tester | 2024-04-05 | 2024-04-15 | 100 %
| Especificar Requisitos del Software | Documento de Requisitos Funcionales y no Funcionales | UW-RFNF.DOCX | Cueto /JP, Castillo./DB, Bartolo/A, Mattos /DF, Lorenzo ,Bellido /UX, Calderon/DF, Choy/Tester | 2024-04-13 | 2024-05-18 | 100 %
| Realizar Documento de Casos de Uso 01 | Documento de Especificación de Casos de Uso | UW-CU001.DOCX | Cueto /JP, Castillo./DB, Bartolo/A, Mattos /DF, Lorenzo ,Bellido /UX, Calderon/DF, Choy/Tester | 2024-04-15 | 2024-04-21 | 100 %
| Realizar Documento de Casos de Uso 02 | Documento de Especificación de Casos de Uso | UW-CU002.DOCX | Calderon/DF | 2024-04-15 | 2024-04-21 | 100 %
| Realizar Documento de Casos de Uso 03 | Documento de Especificación de Casos de Uso | UW-CU003.DOCX | Mattos /DF | 2024-04-15 | 2024-04-21 | 100 %
| Realizar Documento de Casos de Uso 04 | Documento de Especificación de Casos de Uso | UW-CU004.DOCX | Choy/Tester | 2024-04-15 | 2024-04-21 | 100 %
| Realizar Documento de Casos de Uso 05 | Documento de Especificación de Casos de Uso | UW-CU005.DOCX | Cueto /JP, Castillo./DB, Bartolo/A, Mattos /DF, Lorenzo ,Bellido /UX, Calderon/DF, Choy/Tester | 2024-04-15 | 2024-04-21 | 100 %
| Realizar Documento de casos de Uso 06 | Documento de Especificación de Casos de Uso | UW-CU006.DOCX | Bellido /UX | 2024-04-15 | 2024-04-21 | 100 %
| Realizar Documento de casos de Uso 07 | Documento de Especificación de Casos de Uso | UW-CU007.DOCX | Cueto /JP, Castillo./DB, Bartolo/A, Mattos /DF, Lorenzo ,Bellido /UX, Calderon/DF, Choy/Tester | 2024-04-15 | 2024-04-21 | 100 %
| Realizar Documento de casos de Uso 08 | Documento de Especificación de Casos de Uso | UW-CU008.DOCX | Bartolo/A | 2024-04-15 | 2024-04-21 | 100 %
| Proponer el diseño inicial de la Interface Web (UI) | Documento de Especificación de UI | UW-DEIU.DOCX | Cueto/JP, Calderon DF, Bellido/UX | 2024-04-20 | 2024-04-27 | 100 %
| Establecer estilos para la web | Documento de Guía de Estilos | UW-GE.DOCX | Cueto/JP, Bellido /UX, Calderon/DF | 2024-04-20 | 2024-04-27 | 100 %
| Especificar el diseño de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | UW-DEBD.PDF | Cueto/JP, Castillo/ADB | 2024-04-20 | 2024-04-27 | 100 %
| Especificar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | UW-DAS.DOCX | Lorenzo/DB, Castillo/ADB, Caleron/DF ,Lorenzo/AS, Mattos/QA | 2024-04-23 | 2024-04-27 | 100 %
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | UW-RDS.DOCX | Cueto /JP, Castillo /DB, Lorenzo /AS, Bartolo /AF, Choy/tester, Bartolo/AP | 2024-04-23 | 2024-04-27 | 100 %
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Primer Sprint | UW-RPS.DOCX | Cueto /JP | 2024-04-23 | 2024-04-27 | 100 %
Linea base 1 | Hito 1 - Fin del Sprint #1 |  |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-28 | 100 %
| Verificar los Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | UW-DER.DOCX | Cueto/JP, Bartolo/AF | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 100 %
| Verificar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | UW-DEUI.PDF | Cueto/JP, Bellido/UX | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 100 %
| Verificar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | UW-DEBD.PDF | Cueto/JP, Castillo/ADB | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 100 %
| Modular Autenticación de Usuario (Registro) | Módulo de Autenticación de Usuario | - | Calderon/DF, Lorenzo/DB, Bartolo/AF | 2024-05-03 | 2024-05-09 | 100 %
| Modular Información de la Página | Modulo Página Principal | - | Lorenzo/DB, Calderon/DF, Bellido/DF, Choy/tester | 2024-05-09 | 2024-05-15 | 100 %
| Modular Reportes de Usuarios | Módulo de Reportes | - | Calderon/DF, Bellido/DF, Cueto/JP | 2024-05-09 | 2024-05-15 | 100 %
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Segundo Sprint | UW-RSS.DOCX | Cueto/JP | 2024-05-16 | 2024-05-21 | 100 %
Linea base 2 | Hito 2 - Fin del Sprint #2 |  |  |  | 2024-04-29 | 2024-05-24 | 100 %
| Modular Moderador | Módulo de Moderador | - | Calderon/DF, Lorenzo/DB, Castillo/ADB | 2024-05-27 | 2024-06-08 | 0 %
| Modular información de Usuario | Modulo de Información de Usuario | - | Cueto/JP, Castillo/ADB, Bartolo/AF | 2024-05-27 | 2024-06-08 | 0 %
| Modular Estadisticas | Módulo de Estadisticas | - | Lorenzo/DB, Calderon/DF, Bellido/DF, Choy/tester | 2024-05-29 | 2024-06-08 | 0 %
| Modular Eventos | Módulo de Eventos | - | Mattos/QA, Cueto/JP, Bellido/DF | 2024-05-29 | 2024-06-08 | 0 %
| Verificar y finalizar documento de Requisitos del Software | Documento de Requisitos Funcionales y no Funcionales | UW-DER.DOCX | Cueto/JP, Bartolo/AF, Lorenzo/AS | 2024-05-25 | 2024-06-01 | 0 %
| Verificar y finalizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | UW-DEUI.PDF | Cueto/JP, Bellido/UX | 2024-05-25 | 2024-06-02 | 0 %
| Realizar Pruebas finales del Software | Documento de Pruebas del Software | UW-DPS.DOCX | Cueto/JP,Choy/Tester, Mattos/QA, Bartolo/AP | 2024-06-09 | 2024-06-15 | 0 %
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Tercer Sprint | UW-RTS.DOCX | Cueto/JP | 2024-06-16 | 2024-06-18 | 0 %
| Elaborar del acta de cierre del proyecto | Acta de cierre del proyecto | UW-ACP.DOCX | Cueto/JP | 2024-06-15 | 2024-06-20 | 0 %
Linea base 3 | Hito 3 - Fin del Sprint #3 |  |  |  | 2024-05-25 | 2024-06-20 | 0 %