## Cronograma
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github: https://github.com/MrLufer/Supershop
| Grupo: | 3
| Proyecto: | Sistema de Alertas- Uywa (UW)
| Enfoque de desarrollo: | Scrum
| Inicio: | 2024-04-04
| Fin: | 2024-06-13
| Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Nomenclatura del Rol | Inicio | Fin | % de Avance
| Reunión con el Stakeholder | - | - | Cueto/JP, Bartolo/AF y Lorenzo/AS | 2024-04-04 | 2024-04-14 | 100 %
| Idear Proyecto innovador | - | - | Lorenzo/DB, Cueto./JP, Bartolo/AF, Calderon/DF, Lorenzo/DF | 2024-04-04 | 2024-04-14 | 100 %
| Desarrollar del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) | UW-PC.DOCX | Cueto /JP, Bellido /DF ,Mattos/AP | 2024-04-04 | 2024-04-14 | 100 %
| Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | UW-CP.XLS | Cueto, Bellido, Mattos, Calderon, Lorenzo, Choy, Bartolo, Castillo | 2024-04-04 | 2024-04-14 | 100 %
| Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub | UW-LHU.DOCX | Cueto /JP | 2024-04-04 | 2024-04-14 | 100 %
| Especificar Requisitos del Software |  | - | Cueto /JP, Castillo./DB, Bartolo/A, Mattos /DF, Lorenzo ,Bellido /UX, Calderon/DF, Choy/Tester | 2024-04-13 | 2024-05-18 | 100 %
| Realizar Documento de Casos de Uso 01 | Documento de Especificación de Casos de Uso | UW-CU001.DOCX | Cueto /JP, Castillo./DB, Bartolo/A, Mattos /DF, Lorenzo ,Bellido /UX, Calderon/DF, Choy/Tester | 2024-04-15 | 2024-04-21 | 100 %
| Realizar Documento de Casos de Uso 02 | Documento de Especificación de Casos de Uso | UW-CU002.DOCX | Cueto /JP, Castillo./DB, Bartolo/A, Mattos /DF, Lorenzo ,Bellido /UX, Calderon/DF, Choy/Tester | 2024-04-15 | 2024-04-21 | 100 %
| Realizar Documento de Casos de Uso 03 | Documento de Especificación de Casos de Uso | UW-CU003.DOCX | Cueto /JP, Castillo./DB, Bartolo/A, Mattos /DF, Lorenzo ,Bellido /UX, Calderon/DF, Choy/Tester | 2024-04-15 | 2024-04-21 | 100 %
| Realizar Documento de Casos de Uso 04 | Documento de Especificación de Casos de Uso | UW-CU004.DOCX | Cueto /JP, Castillo./DB, Bartolo/A, Mattos /DF, Lorenzo ,Bellido /UX, Calderon/DF, Choy/Tester | 2024-04-15 | 2024-04-21 | 100 %
| Realizar Documento de Casos de Uso 05 | Documento de Especificación de Casos de Uso | UW-CU005.DOCX | Cueto /JP, Castillo./DB, Bartolo/A, Mattos /DF, Lorenzo ,Bellido /UX, Calderon/DF, Choy/Tester | 2024-04-15 | 2024-04-21 | 100 %
| Realizar Documento de casos de Uso 06 | Documento de Especificación de Casos de Uso | UW-CU006.DOCX | Cueto /JP, Castillo./DB, Bartolo/A, Mattos /DF, Lorenzo ,Bellido /UX, Calderon/DF, Choy/Tester | 2024-04-15 | 2024-04-21 | 100 %
| Realizar Documento de casos de Uso 07 | Documento de Especificación de Casos de Uso | UW-CU007.DOCX | Cueto /JP, Castillo./DB, Bartolo/A, Mattos /DF, Lorenzo ,Bellido /UX, Calderon/DF, Choy/Tester | 2024-04-15 | 2024-04-21 | 100 %
| Realizar Documento de casos de Uso 08 | Documento de Especificación de Casos de Uso | UW-CU008.DOCX | Cueto /JP, Castillo./DB, Bartolo/A, Mattos /DF, Lorenzo ,Bellido /UX, Calderon/DF, Choy/Tester | 2024-04-15 | 2024-04-21 | 100 %
| Proponer el diseño inicial de la Interface Web (UI) | Documento de Especificación de UI | UW-DEUI.PDF | Cueto/JP, Calderon DF, Bellido/UX | 2024-04-20 | 2024-04-27 | 50 %
| Establecer estilos para la web | Documento de Guía de Estilos | UW-GE.PDF | Cueto/JP, Bellido /UX, Calderon/DF | 2024-04-20 | 2024-04-27 | 50 %
| Especificar el diseño de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | UW-DEBD.DOCX | Cueto/JP, Castillo/ADB | 2024-04-20 | 2024-04-27 | 50 %
| Especificar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | UW-DAS.DOCX | Lorenzo/DB, Castillo/ADB, Caleron/DF ,Lorenzo/AS, Mattos/QA | 2024-04-23 | 2024-04-27 | 50 %
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | UW-RDS.DOCX | Cueto /JP, Castillo /DB, Lorenzo /AS, Bartolo /AF, Choy/tester, Bartolo/AP | 2024-04-23 | 2024-04-27 | 0 %
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Primer Sprint | UW-RPS.DOCX | Cueto /JP | 2024-04-23 | 2024-04-27 | 0 %
Linea base 1 | Hito 1 - Fin del Sprint #1 |  |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-28 | 0 %
| Verificar y Actualizar los Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | UW-DER.DOCX | Cueto/JP, Bartolo/AF | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 0 %
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | UW-DEUI.PDF | Cueto/JP, Bellido/UX | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 0 %
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | UW-DEBD.DOCX | Cueto/JP, Castillo/ADB | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 0 %
| HU_001 - Modular Información de la Página | Modulo Página Principal | - | Calderon/DF, Lorenzo/DB, Bartolo/AF | 2024-05-03 | 2024-05-09 | 0 %
| HU_002 - Modular Autenticación de Usuario (Registro) | Módulo de Autenticación de Usuario | - | Lorenzo/DB, Calderon/DF, Bellido/DF, Choy/tester | 2024-05-09 | 2024-05-15 | 0 %
| HU_003 - Modular Realizar Alerta | Modulo de Realizar Alerta | - | Calderon/DF, Lorenzo/DB, Castillo/ADB , Choy/Tester |  |  | 0 %
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | UW-RDS.DOCX | Cueto/JP, Lorenzo/DB, Mattos/QA, Calderon/DF, Lorenzo/AS, Bartolo/AP,Lorenzo/AS | 2024-05-09 | 2024-05-15 | 0 %
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Segundo Sprint | UW-RSS.DOCX | Cueto/JP | 2024-05-16 | 2024-05-21 | 0 %
Linea base 2 | Hito 2 - Fin del Sprint #2 |  |  |  | 2024-04-26 | 2024-05-23 | 0 %
| HU_004 - Modular Moderador | Módulo de Moderador | - | Calderon/DF, Lorenzo/DB, Castillo/ADB | 2024-05-24 | 2024-06-09 | 0 %
| Verificar y finalizar documento de Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | UW-DER.DOCX | Cueto/JP, Bartolo/AF, Lorenzo/AS | 2024-05-25 | 2024-06-01 | 0 %
| Verificar y finalizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | UW-DEUI.PDF | Cueto/JP, Bellido/UX | 2024-05-25 | 2024-06-02 | 0 %
| Verificar y finalizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | UW-DEBD.DOCX | Cueto/JP, Lorenzo/DB, Castillo/ADB | 2024-05-25 | 2024-06-03 | 0 %
| Verificar y finalizar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | UW-DAS.DOCX | Cueto, Lorenzo/AS, | 2024-05-25 | 2024-06-04 | 0 %
| Verificar y finalizar la Lista de Historia de Usuarios | Lista de Historias de Usuario | UW-LHU.DOCX | Cueto/JP | 2024-05-25 | 2024-06-05 | 0 %
| Verificar y finalizar la Guía de Estilos | Documento de Guía de Estilos | UW-GE.PDF | Cueto/JP, Bellido/UX | 2024-05-26 | 2024-06-06 | 0 %
| Generar documentación para el usuario | Manual de usuario | UW-MU.DOCX | Cueto/JP, Bartolo/AP, Calderon/DF, | 2024-06-01 | 2024-06-09 | 0 %
| Realizar Pruebas finales del Software | Documento de Pruebas del Software | UW-DPS.DOCX | Cueto/JP,Choy/Tester, Mattos/QA, Bartolo/AP | 2024-06-09 | 2024-06-12 | 0 %
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | UW-RDS.DOCX | Cueto/JP, Mattos/QA, Choy/Tester , Lorenzo/AS, Lorenzo/DB, Calderon/DF | 2024-06-09 | 2024-06-12 | 0 %
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Tercer Sprint | UW-RTS.DOCX | Cueto/JP | 2024-06-10 | 2024-06-12 | 0 %
| Elaborar del acta de cierre del proyecto | Acta de cierre del proyecto | UW-ACP.DOCX | Cueto/JP | 2024-06-10 | 2024-06-12 | 0 %
Linea base 3 | Hito 3 - Fin del Sprint #3 |  |  |  | 2024-05-24 | 2024-06-13 | 0 %

## Roles
GRUPO 3
Apellido y nombre | Rol
Cueto Salazar, Sebastian Antonio | Jefe del proyecto (JP)
Calderon Flores, Ricardo Aldair | Programador Frontend (PF)
Bellido Medina, Kelly Millene | UX
Castillo Layme, Sebastian Fernando | Admin db ADB
Choy Rios, Alejandro Mateo | Tester
Bartolo Hungaro, Alfredo Jhonatan | Analista Funcional AF/Analista Programador (AP)
Lorenzo Ramos, Daniel David | Arquitecto de Software (AS)/Programador Backend
Mattos Hilario, Yayir Flabio | QA

## Requisitos Funcionales
LISTA DE REQUISITOS
ID | Proceso | Actor | Requisito | Descripcion
RQ01 | Realizar Alerta | Usuario | Subir evidencia de alerta | El usuario debe poder subir una captura del suceso en formato: jpg, png, ...
RQ02 |  | Usuario | Subir información | El usuario puede subir en un campo una descripción del animal y en otra descripción de los hechos.
RQ03 |  | Usuario | Seleccionar Ubicacion | El usuario selecciona en el mapa de Perú donde ocurrió el suceso, el mapa es uno interactivo.
RQ04 |  | Usuario | Realizar Alerta Anonima | El sistema debe permitir realizar alertas de forma anonima. Solo considerando el lugar, la fecha, animal y la descripcion de los hechos.
RQ05 |  | Usuario | Realizar Alerta Publica | El sistema debe permitir realizar de forma publica las alertas.Considerando los datos del usuario, lugar, fecha , animal y la descripcion de los hechos.
RQ06 |  | Usuario | Registrar Alerta | La alerta se guarda en la base de datos.
RQ07 | Consultar Alerta | Usuario Visitante Moderador | Buscar alerta | El sistema debe permitir al usuario, moderador , visitante poder filtrar las alertas que ya se encuentran guardadas mediante departamento y/o fecha.
RQ08 |  | Usuario Visitante Moderador | Mapa interactivo | El sistema debe mostrar un mapa marcado con los puntos donde fueron reportados las alertas aprobadas por el moderador.
RQ09 |  | Usuario Visitante Moderador | Ventana flotante | El sistema debe permitirle al usuario poder visualizar la informacion basica de cada alerta al seleccionar un marcador del mapa interactivo.
RQ10 |  | Usuario Visitante Moderador | Generar alerta | El actor una vez seleccionado el marcador de preferencia el sistema le generará el reporte acerca de la alerta guardada en la base de datos.
RQ11 | Revisión de alertas | Moderador | Listado de solicitudes | El moderador seleccionará una solicitud de la lista para su revisión.
RQ12 |  | Moderador | Validar alerta | El moderador puede validar si la alerta será rechazada o aprobada.
RQ14 |  | Moderador | Controlar usuarios | El moderador puede realizar una sanción hacia un usuario si este realiza solicitudes fuera de contexto en la aplicación. Con el fin de generar un ambiente y seguro que se mantenga en nuestro objetivo.
RQ15 |  | Moderador | Notificar Baneo | Cuando el usuario realizó más de 5 reportes falsos en un lapso de 24horas, este recibirá un baneo ys erá notificado.
RQ16 |  | Moderador | Notificar validación | El usuario será notificado si su alerta fue rechazada o aceptada
RQ17 |  | Moderador | Borrar alertas falsas | La alerta será borrada de la base de datos cuando sea rechazada por el moderador.
RQ18 |  | Moderador | Otorgar Insignia | Otorgar insigniar al usuario que suba varias alertas en un periodo de tiempo.
RQ19 | Organizar Evento | Moderador | Publicar eventos | El moderador podrá publicar los eventos de organizaciones o instituciones legales para su promoción.
RQ20 |  | Usuario | Ver eventos | Los usuarios pueden visualizar los eventos sobre fauna silvestre que estén vigentes.

## Requisitos No Funcionales
Nro. | FURSP+ | Nombre | Descripcion
RNF001 | FUNCIONALIDAD | Seguridad de Acceso | El sistema debe tener un nivel de acceso de acuerdo a los perfiles de los usuarios: Vendedor, Gerentes de Ventas, Cliente.
RNF002 | RENDIMIENTO | Mayor eficiencia | Asegurar tiempos de respuesta rápidos para consultas y operaciones críticas, minimizando los tiempos de carga y optimizando el uso de recursos del servidor.
RNF003 | USABILIDAD | Experiencia del usuario | Garantizar una interfaz intuitiva con una navegación sencilla y eficiente, y una experiencia de usuario positiva que sea facil para su entendimiento.
RNF004 | FIABILIDAD | Adecuado funcionamiento | Garantizar que la aplicación esté disponible, activa y accesible para los usuarios en cualquier momento.
RNF005 | RENDIMIENTO | Mejor escalabilidad | Sistema preparado para manejar una gran cantidad de informacion sobre denuncias e usuarios que se registren.
RNF006 | SOPORTABILIDAD | Mayor compatibilidad | Garantizar que el sistema sea compatible en los dispositivos mas usados por los usuarios.
RNF007 | SOPORTABILIDAD | Soporte a cambios | El sistema sera capaz de adaptarse a cambios en el entorno operativo como actualizaciones de software o cambios en la infraestructura
RNF008 | FIABILIDAD | Tolerancia a fallos | El sistema debe ser capaz de funcionar de manera adecuada a pesar de que se encuentren fallos minimos.
RNF009 | PORTABILIDAD | Aplicación web | El sistema debe ser de uso web y desplegado en un dominio.